**Поставленное оборудование в рамках проектов «Точка Роста » и «Цифровая образовательная среда»**

**Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Лугоболотная средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный Оричевского района Кировской области.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Что поставлено** | **№, дата контракта, срок исполнения** | **Поставщик** | **Кол-во получено** | **Дата получения** | **В рамках ЦОС** | **В рамках ТР** | **Цена за шт** | **сумма** |
| 1 | МФУ (принтер, сканер, копир) Pantum M6607NW | №2324.06.2022Срок исполнения15.08.2022 | РОБИТРОНИзместьев Сергей Валерьевич | 4 | 06.07.2022 | + | + | 19517,00 | 78068,00 |
| 2 | МФУ(принтер, сканер, копир) | № 224.02.2022Срок исполнения01.06.2022Доп.соглашение №1 от 22.06.2022Срок исполнения 15.07.2022 | ООО ИКТ-КазаньФатыховаЛейсанЮнусовна | 2 | 04.07.2022 | + | + | 33650,00 | 67300,00 |
| 3 | Химические реактивы | № 1304.04.2022Срок исполнения01.06.2022 | ИП Кравчук Иван Владимирович | 1 | 18.05.2022 |  | + | 6 964,71 | 6 964,71 |
| 4 | Наборы по закреплению изучаемых тем**Комплект №2**\*Лаборатория химия 3шт\*Лаборатория биология 3шт\*Лаборатория физики 3 шт\*Набор ОГЭ по химии 1шт\*Цифровой микроскоп 1шт | № 328.02.2022Срок исполнения01.06.2022 | ООО»АРГО»Небалуев Игорь Германович | 3 | 30.05.2022 |  | + | 85570,0085570,0085570,0027362,5024875,00 | 822367,50 |
| 5 | Наборы\*Расширенный робототехнический набор\*Образовательный набор по механике, механотронике и робототехнике\*Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | № 614.03.2022Срок исполнения01.06.2022 | ООО «Центринновационных образовательных технологий»Датская София Игоревна | 111 | 24.06.202230.05.2022 |  | +++ | 39800,00131340,00189050,00 |  |
| 6 | Ноутбуки\*Ноутбук Rikor | № 1805.05.2022Срок исполнения01.09.2022 | ООО «Диол» Замураева Ольга Николаевна | 21 | 23.08.2022 |  | + | 62699,00 | 1316679,00 |
| 7 | Компьютерные мыши | № 6629.06.2022Срок исполнения30.09.2022 | ООО «ЭКТИВ СКУЛ»Куницын Кирилл Анатольевич | 11 | 10.08.2022 | +10 | +1 | 500,00 | 5500,00  |
| 8 | Ноутбуки\*Ноутбук DEPO | № 2428.06.2022Срок исполнения30.09.2022 | ООО «ЭКТИВ СКУЛ»Куницын Кирилл Анатольевич | 11 | 10.08.2022 | +10 | +1 | 62699,00 | 689689,00 |
| 9 | Компьютерные мыши | № 2221.06.2022Срок исполнения31.07.2022 | ООО "БЭТЕЛЬ"Балашов Никита Владимирович | 3+18 | 08.08.2022По почте | + | + | 93,36 | 280,081680,48 |

 Итого: 3 654 666,27